## Slide 1: Prosjekter i offentlig sektor – noen fallgruver
Frede Wiberg Hermansen
Politidirektoratet

## Slide 2: Innhold
Kort om Politiets Merverdiprogram
Noen fallgruver og utfordringer

## Slide 3: Politiets Merverdiprogram
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
KVU
KS1
KS2
Prosjekt 1
«Springbrettet»
Prosjekt 3
«Fremtidens politi»
Prosjekt 2-
«De store gevinstene»
Aug 2012
Regjeringsvedtak
For-
prosjekt
Modning og rigging
Ikke et IKT-prosjekt, men et endringsprogram med en tung initiell IKT investering.
Prosjekt 1 (2016-2018) er for alle praktiske formål et stort IKT-prosjekt
  Implementering av en plattform straffesaksbehandling i Politiet
Prosjekt 2 og 3 (2019-2022)
  Utvikling av organisasjonens arbeidsprosesser med utgangspunkt i plattformen – på straffesaksområdet.
  Utvikle ny funksjonalitet på den nye plattformen

## Slide 4: Hvilke vurderinger gjorde vi ?
Langsiktig verdi(kost/ nytte)
Forutsetninger for langsiktig verdi
Avstemming/gap mot virksomhetsstrategi
Knytning til andre strategiske valg for Politiet
«hva må Politiet bli ?» for å hente kost/nytte på lang sikt.
3
Nødvendige forutsetninger
2
Politiets forutsetninger for vellykket gjennomføring
Gjennomføringsevne – Behov innen virksomhetsutvikling, ledelse og tekniske ressurser
Gjennomføringsevne – Porteføljestyring og gevinstrealisering
Gjennomføringsevne – samtidighet med andre initiativ og belastning mot kritiske funksjoner i virksomhetene
Økonomisk gjennomføringsrisiko
Avhengigheter til andre initiativer og tiltak
Modning
Optimering av planen for prosjekt 1
Svare ut KS 2 gjennom et oppdatert styringsdokument
Styrke Politiet i kunderollen (innen ledelse/fag/teknisk)
Forbedring av styringsmodell(prosjektstyring og eierstyring)
Endret gjennomføringsstrategi:
  Redusert risiko
  Raskere gevinster
  Økt gjenbruk
1

## Slide 5: Hvorfor går Politiet nå en annen vei?
En gradvis tilnærming til modernisering av IKT med vekt på mindre prosjekter
En balansert tilnærming til moderniseringen av IKT
Mange initiativer i parallell som i sum overgår realistisk gjennomføringsevne i organisasjonen.
Konseptet som var valgt leverte ny funksjonalitet for sent og med for høy risikoprofil
POD ønsker en mer smidig tilnærming, med større vekt på å gi ny funksjonalitet raskere ut til ansatte, publikum og samarbeidspartnere

## Slide 6: Innhold
Kort om Politiets Merverdiprogram
Noen fallgruver og utfordringer (i offentlig sektor?)

## Slide 7: Noen fallgruver og utfordringer (1)
Behovsdefinisjon og forprosjektering
-Har man egentlig forstått problemet/behovet?
-Velger vi de rette konseptene (for oss)
-Små problemer vs store problemer
-Ekstern kvalitetssikring (KS-ordningen)

## Slide 8: Noen fallgruver og utfordringer (2)
Oppstart og gjennomføring
-Mobilisering av kapasitet i organisasjonen
-Bruk av ekstern støtte
-"to big to fail"
Gevinstrealisering
-Prosjekt og linje vs programmer
-Resultatmål vs effektmål

## Slide 9: "Oppsummering/læring"
Store (digitaliserings-)prosjekter er ikke nødvendigvis feil, bare veldig vanskelig.
Offentlig sektor er mer "rigget" for forvaltning enn utvikling
  Sterke "stabiliserende" trekk og prosesser
  Tungt å mobilisere
  Kompetansegap
  "Etterslep"
Etabler en tydelig virksomhetsstrategi og få god kontroll på virksomhetsarkitektur, prosesser og eksisterende systemlandskap, før man begynner å definere behov og "scope" prosjekter
Ikke start opp større og mer omfattende enn man har kompetanse og kapasitet til reelt styre og realisere
  Porteføljestyring
Det må være rom for å feile (lære)