UNDERLAG FÖR PRIORITERING

| Projektnamn | FUSMON - Sensorfusion för smartare hälsomonitorering |  |
| --- | --- | --- |
| Prioritering | En smartare gränsregion |  |
| Specifikt mål | Utveckla och förbättra forsknings- och innovationskapaciteten och användningen av avancerad teknik |  |
| Projektperiod | 1 april 2026 – 31 mars 2029 |  |
| Svensk projektägare | MITTUNIVERSITETET |  |
| Norsk projektägare | NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU |  |
| Total budget | 1 034 523 EUR | 10 345 230 NOK |
| Sökt belopp EU-medel | 438 440 EUR |  |
| Sökt belopp IR-midler | 180 000 EUR | 1 800 000 NOK |
| Saksbehandlare/handläggare | Ivona Begic/Gaute Rosten | EU/IR: 71/29 |

Sekretariatets forslag til vedtak

Att styrkommittén för Interreg Sverige-Norge, delområde Nordens Gröna Bälte bifaller projektet och överlämnar till förvaltande myndighet att besluta om ett bidrag på maximalt 438 440 EUR från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Styringskomitéen for Interreg Sverige-Norge, delområde Nordens grønne belte godkjenner prosjektet og overlater til norsk forvaltende organisasjon å vedta en finansiering inntil kr 1.800.000 i norske IR-midler fra Statsbudsjettet kapittel 553, post 63.

Motivering- sekretariatets förslag till beslut

Projektägarna och samverkande parter har kompletterande kompetenser som förväntas gynna projektet gällande samhällsproblemet kring hjärt- och hjärnsjukdomar, men det är oklart om lösningen blir gemensam eller separata produkter. Hur projektet ska organisera arbetet är väl beskrivet, men majoriteten av aktiviteterna sker utan direkt samverkan över gränserna.

Målsättningen är kopplad till det specifika målet där samarbete mellan forskare och privat sektor ska leda till en innovativ teknisk lösning för en samhällsutmaning. Projektlogiken är tydlig och aktiviteterna stödjer målsättningen.Målgrupperna är relevanta men differentierade i de olika länderna och det framgår inte tillräckligt tydligt hur behov och förankring hos vårdinstanser säkerställts. Flera av projektets resultat är beroende av att de utvecklas vidare av andra aktörer för att projektets resultat ska kunna bestå.

De sökande har relevant kompetens för att genomföra projektet, men saknar mandat att implementera resultat i vården. Roller mellan projektaktörerna är väl beskrivna men uppdelade mellan länderna. Operativ och administrativ kapacitet bedöms som mycket god.

Miljökriteriet fokuserar mer på möjliga konsekvenser än åtgärder. Jämställdhetsinsatser inkluderar mentorskap och stöd till unga kvinnliga forskare samt framhävande av kvinnliga förebilder. Insatser för likabehandling och ickediskriminering är begränsade till standardrutiner.

Sekretariats vurdering av søknaden for hvert enkelt av utvalgskriteriene er samlet bakerst i prioriteringsunderlaget

Sammanfattande projektbeskrivning

Hjärt- och hjärnsjukdomar är några av de största hoten mot folkhälsa och livskvalitet. Tidig upptäckt och korrekt diagnos är avgörande för att förbättra överlevnad och minska behovet av långvarig vård. Idag finns sensorteknologier för att mäta hjärtljud, hjärtimpulser och hjärnans syresättning var för sig, men potentialen i att kombinera dessa signaler har ännu inte tagits tillvara fullt ut.

Prosjektet samler forskere og bedrifter fra Mittuniversitetet i Sverige og NTNU i Norge, sammen med industripartnerne Coala Solutions og CATE Medical Devices. Sammen skal de utvikle neste generasjons løsninger for helsemåling basert på sensorfusjon der ulike signaler kombineres for mer pålitelige resultater. På hjertesiden fokuserer Mittuniversitetet på å kombinere hjertelyder og elektriske impulser for å, med hjelp av AI, bedre kunne oppdage hjertesykdommer og lokalisere hvor i hjertet problemene oppstår. På hjernesiden bygger NTNU og CATE videre på den bærbare oksimeteren Oxycate ved å legge til EEG for å overvåke både oksygenering og hjerneaktivitet ved akutte tilstander som hjertestans, traumer og intensivbehandling. En viktig del av samarbeidet er at AI-metoder og erfaringer deles mellom de to sporene, slik at løsningene utvikles raskere og blir mer robuste gjennom kunnskapsoverføring på tvers av plattformer.

Projektet kommer att bedriva forskning och utveckling, samla in och analysera kliniska data, utveckla AI-modeller och integrera tekniken i prototyper. Resultaten väntas ge högre träffsäkerhet i diagnoser, bättre beslutsstöd för vården och på sikt ökad överlevnad och livskvalitet för patienter. Samtidigt stärks regionernas innovationskraft genom samarbetet över gränsen och genom att bygga ett nätverk som kan ta resultaten vidare till framtida kommersialisering.

Bakgrund

Varför behövs projektet?

Hjärt- och hjärnsjukdomar är bland de vanligaste orsakerna till död och långvarig funktionsnedsättning i både Sverige och Norge. Överlevnaden efter hjärtstopp är låg, och många som överlever får bestående neurologiska skador. Hjärt-kärlsjukdomar belastar vården kraftigt, särskilt i glesbygd där tillgången till specialistdiagnostik är begränsad. Det finns därför ett stort behov av tidigare och mer tillförlitlig diagnostik, både för att förbättra patienternas chanser och för att minska kostnaderna för sjukvårdssystemet.

Dagens kliniska praxis bygger ofta på separata metoder: hjärtljud eller EKG för hjärtat, och syremättnad (NIRS) eller EEG för hjärnan. Varje metod ger viktig information, men ingen ensam kan ge en helhetsbild. Detta gör att diagnostiken blir osäker, särskilt under tidspress i akuta situationer. Resultatet är försenade eller felaktiga beslut, vilket leder till sämre överlevnad, fler komplikationer och ökade kostnader.

For NTNU og helseaktører i Norge er utfordringen særlig knyttet til akutt kritisk sykdom  som hjertestans, traumer og intensivbehandling  hvor oksygentilførsel til hjernen er truet. Selv med moderne gjenopplivningsteknikker er det vanskelig å forutsi nevrologisk utfall, fordi dagens monitoreringsverktøy er fragmenterte. En ny tilnærming er å kombinere cerebral oksimetri (NIRS) med EEG for å gi både informasjon om oksygentilførsel og hjernens respons. Dette kan gi klinikere et mer helhetlig beslutningsgrunnlag i sanntid.

För Mittuniversitetet handlar utmaningen om att förbättra AI-baserad hjärtdiagnostik genom att kombinera hjärtljud och elektriska signaler. En förstudie har visat att träffsäkerheten ökar betydligt när signalerna analyseras tillsammans jämfört med var för sig. Potentialen är att med hjälp av Coala Solutions plattform utveckla en kommersiellt gångbar lösning som kan användas både i primärvården och i patientnära miljöer.

En viktig dimension i projektet är kunskapsutbytet mellan de två fallen. AI-metoder som utvecklas för hjärtdata kan användas som grund i analysen av hjärnsignaler, medan NTNU:s erfarenhet av artefakthantering från EEG/NIRS kan tillämpas på hjärtsignaler. Dette gjensidige læringsløpet gir bedre og mer robuste løsninger, og bidrar til at begge plattformene utvikles raskere enn om de hadde blitt utviklet isolert.

Utmaningen i programgeografin är därmed dubbel: dels att möta akuta vårdbehov med mer pålitliga verktyg, dels att bygga regional innovationskraft inom medicinteknik. Genom att kombinera universitetens forskningskompetens, industrins innovationsförmåga och vårdens behov kan projektet utveckla generiska lösningar som är relevanta för både Sverige och Norge  och som på sikt kan bidra till jämlikare vård även internationellt.

Samband med övriga insatser

Mittuniversitetet har lång erfarenhet av forsknings- och innovationsprojekt finansierade av EU och nationella program. Forskargruppen har bedrivit flera framgångsrika satsningar på sensorteknologi, AI och digital hälsa. En förstudie baserad på öppna data har redan visat att träffsäkerheten i hjärtdiagnostik kan förbättras betydligt när hjärtljud kombineras med EKG och analyseras med AI. Detta arbete ger en stark vetenskaplig grund för projektet. I nära samarbete med Coala Solutions finns också en kommersiell plattform för hjärtmonitorering, vilket innebär att forskningsresultat kan testas och integreras i en befintlig produktlinje med hög marknadspotential.

NTNU, gjennom HUM-gruppen ved St. Olavs hospital, har omfattende erfaring med translasjonsforskning og klinisk validering av medisinsk teknologi. Gruppen har deltatt i flere store prosjekter innen akuttmedisin og intensivbehandling, og har vært en viktig partner i utviklingen av Oxycate-systemet sammen med CATE Medical Devices. Prototypene er validert in-vitro, og den neste fasen er å teste utvidede løsninger med EEG i realistiske kliniske settinger. Tidligere prosjekter som SmartKjemi og IRIS har gitt NTNU solid erfaring med beslutningsstøtte og sensorteknologi, som nå kan videreføres inn i dette prosjektet.

Industriella partnerskap är en central utgångspunkt. Coala Solutions har etablerat sig som en aktör inom digital hjärtmonitorering och har lång erfarenhet av datainsamling och annotering i kliniska miljöer. CATE Medical Devices är ett nystartat företag med rötter i Trondheim, som med Oxycate utvecklar bärbara lösningar för hjärnmonitorering i akutsjukvård. Kombinationen av ett etablerat bolag med marknadserfarenhet och ett nytt innovativt företag stärker projektets förmåga att ta resultaten vidare.

En viktig skillnad jämfört med tidigare insatser är att de i huvudsak har fokuserat på enskilda modaliteter hjärtljud och EKG i Sverige, eller NIRS i Norge. Nå gir prosjektet en unik mulighet til å bringe disse sporene sammen i et felles rammeverk for sensorfusjon og AI. AI-metoder utviklet ved Mittuniversitetet kan testes og tilpasses hjernedata, mens NTNUs erfaring med artefakthåndtering fra EEG/NIRS kan brukes til å forbedre hjertesignalene. Dette gjensidige læringsløpet gir mer robuste og generaliserbare løsninger som kan brukes på tvers av kliniske områder.

Genom att bygga vidare på tidigare initiativ och befintliga prototyper, samtidigt som nya synergier mellan de två plattformarna skapas, blir projektet nästa logiska steg i utvecklingen av multimodal monitorering. Det stärker både forskningsmiljöerna i regionen och innovationskraften hos små och medelstora företag, och lägger grunden för framtida samarbete över gränsen.

Mål

Projektets mål är att förbättra diagnostik och monitorering av hjärt- och hjärnsjukdomar genom sensorfusion och AI. I dagens vård används signaler ofta var för sig, vilket begränsar träffsäkerheten och försenar beslut.

Mittuniversitetet, i samarbete med Coala Solutions, ska utveckla AI-modeller som kombinerar hjärtljud och EKG för att öka noggrannheten i diagnostiken och möjliggöra tidigare upptäckt av hjärtsjukdomar.

NTNU og CATE Medical Devices vil videreutvikle Oxycate-systemet ved å integrere EEG med NIRS, slik at både oksygenering og hjerneaktivitet kan monitoreres i akutte situasjoner som hjertestans, traumer og intensivbehandling.

En central del är att AI-metoder och analysstrategier delas mellan de två fallen. Dette gjør at prosjektet ikke bare utvikler to løsninger parallelt, men også bygger et felles kunnskapsgrunnlag. Resultatet blir validerte prototyper och algoritmer som ger vården bättre beslutsstöd och som kan tas vidare mot kommersialisering och bred användning.

Målgrupp

Kommentar till målgrupp

Projektets huvudsakliga målgrupp är den offentliga hälso- och sjukvården i Sverige och Norge. Sjukhus, akutmottagningar, primärvård och regionala vårdgivare bär huvudansvaret för att säkerställa tidig upptäckt och behandling av hjärt- och hjärnsjukdomar. De behöver nya verktyg som är mer träffsäkra, enklare att använda och anpassade till verkliga kliniska miljöer.

For NTNU og helseaktører i Norge er målgruppen særlig knyttet til akutt- og intensivmedisin. Ambulanse- og akuttmedisinske tjenester trenger bedre beslutningsstøtte i sanntid for å håndtere pasienter med hjertestans, traumer og alvorlige nevrologiske tilstander. I rurale områder, hvor avstanden til spesialistsykehus er stor, er det spesielt viktig å kunne ta i bruk bærbare systemer som Oxycate for å sikre likeverdig behandling.

Sekundära målgrupper inkluderar industriella aktörer och små och medelstora företag. Coala Solutions och CATE Medical Devices är centrala partners, men projektet kommer också att öppna för att andra företag kan dra nytta av resultaten genom tillgång till nätverk och kunskap. Akademiska forskare är en annan viktig målgrupp, då projektet genererar data, AI-metoder och publikationer som kan ligga till grund för fortsatt forskning.

Policymakers og helsemyndigheter utgjør en tredje målgruppe. De trenger kunnskapsgrunnlag for å ta beslutninger om investeringer i ny teknologi, reguleringer og innovasjon i helsevesenet. Ved å involvere disse aktørene gjennom workshops og dialog, sikrer prosjektet at resultatene er relevante for politiske prioriteringer.

Patienter och patientorganisationer utgör också en viktig intressentgrupp. För dem innebär projektet ökad chans till överlevnad, färre bestående skador och bättre livskvalitet. Genom att kommunicera med patientföreningar kan projektet också bygga tillit till ny teknik och säkerställa att lösningarna utformas utifrån verkliga behov.

En särskild styrka i projektet är att vårdgivarna inte bara får nya verktyg för hjärt- respektive hjärnmonitorering, utan också nytta av kunskapsöverföringen mellan de två områdena. AI-metoder utvecklade för hjärtdata testas i hjärnmonitorering, och NTNU:s erfarenhet av artefakthantering från EEG/NIRS ger insikter för hjärtanalyser. Denne gjensidige læringen gjør at resultatene blir mer robuste og anvendbare i flere kliniske sammenhenger.

För att nå målgrupperna arbetar projektet med flera kanaler: kontinuerlig dialog med vårdpersonal via referensgrupper och pilotstudier, workshops och konferenser riktade mot industrin och forskarsamhället, samt vetenskapliga publikationer och digital kommunikation för bredare spridning.

Resultat

Förväntade resultat av projektet

Vetenskapliga och teknologiska resultat:

- Validerade AI-modeller för multimodal hjärtdiagnostik, där hjärtljud och EKG kombineras.

- Prototypintegration i Coala Solutions trådlösa stetoskop för användning i vården.

- Delade AI-metoder för sensorfusion som kan appliceras både på hjärt- och hjärnmonitorering.

- Publikationer och vetenskapliga konferensbidrag som stärker regionens forskningsprofil.

Kliniske resultater:

- Innsamling av annoterte datasett fra hjertestans, traume, perioperative og intensivpasienter i Norge.

- Utvidelse av Oxycate-systemet med EEG, testet i realistiske kliniske settinger.

- Dokumentert forbedring i beslutningsstøtte under akuttbehandling sammenlignet med dagens praksis.

- Første evidens for at multimodal monitorering kan gi bedre prognosevurdering i kritiske situasjoner.

Industriella och innovationsrelaterade resultat:

- Prototyper redo för vidareutveckling mot kommersialisering av Coala Solutions och CATE Medical Devices.

- Stärkt innovationsförmåga hos små och medelstora företag i regionen.

- Etablering av nya värdekedjor inom medicinteknik, där regionala aktörer får tillgång till nya marknader.

Samfunnsmessige og helserelaterte resultater:

- Bedre diagnostisk pålitelighet og raskere beslutningsstøtte i akutt- og intensivmedisin.

- Økt overlevelse og redusert risiko for varige nevrologiske skader.

- Redusert ulikhet i helsetjenester ved at teknologien kan brukes også i distrikter.

- Helsemyndigheter og politikere får dokumentasjon for å fremme investeringer i bærekraftig helseteknologi.

Gemensamma resultat:

- Etablering av ett gränsöverskridande innovationsnätverk mellan universitet, industri och vårdgivare.

- Kliniska dataset, AI-modeller och prototyper som blir tillgängliga för fortsatt forskning och utveckling.

- Resultaten används av vården för bättre beslut, av industrin för kommersialisering och av forskare för nya projekt.

- På kort sikt levererar projektet verifierade tekniska och kliniska lösningar; på längre sikt stärks både patientutfall och regional innovationskraft.

Bestående resultat

För Mittuniversitetet och Coala Solutions innebär projektet att validerade AI-modeller och prototyper kan föras vidare in i en etablerad produktplattform. Detta skapar förutsättningar för kommersialisering inom primärvård och patientnära användning. Samtidigt kommer de vetenskapliga resultaten dataset, algoritmer och publikationer att nyttjas i fortsatt forskning och doktorandutbildning, vilket stärker regionens akademiska kapacitet.

For NTNU og CATE Medical Devices betyr prosjektet at Oxycate-systemet kan utvikles videre mot industrialisering og reguleringsgodkjenning. De kliniske datasettene og valideringene fra St. Olavs hospital vil bli brukt til å forbedre algoritmer og sikre medisinsk dokumentasjon som trengs for kommersiellt bruk. HUM-gruppen vil også videreføre forskningen i nye prosjekter og samarbeidskonstellasjoner.

En central mekanism är etableringen av ett gränsöverskridande innovationsnätverk som fortsätter även efter projektet. Nätverket samlar universitet, vårdgivare och industripartner, och fungerar som plattform för nya ansökningar, kliniska piloter och gemensam kunskapsutveckling.

Det gjensidige læringssporet er også en del av prosjektets arv. AI-metoder som er utviklet i Sverige vil kunne tilpasses og brukes i norske applikasjoner, mens erfaringene fra EEG/NIRS i Norge gir innsikt som kan forbedre hjertediagnostikken i Sverige. Denne kunnskapsoverføringen gjør at resultatene ikke bare lever videre i hvert land, men også på tvers av grensene.

Sammanfattningsvis kommer resultaten att leva vidare genom tre spår: klinisk användning i vården, kommersialisering genom företagen, och fortsatt forskning och samarbete inom akademi och nätverk.

Gränsöverskridande mervärde

Hjärt- och hjärnsjukdomar är stora hälsoutmaningar i både Sverige och Norge, med liknande demografiska trender och vårdbehov. Båda länderna möter en åldrande befolkning, ökad förekomst av kroniska sjukdomar och ett tryck på att leverera avancerad vård inom begränsade budgetramar. I glesbygdsområden är tillgången till specialistvård särskilt begränsad, vilket gör behovet av bärbara och tillförlitliga diagnostikverktyg ännu större. Dessa utmaningar kan inte lösas av en enskild aktör eller ett enskilt land de kräver samarbete över gränserna.

Mittuniversitetet bidrar med spetskompetens inom signalbehandling, AI och multimodal hjärtmonitorering i nära samarbete med Coala Solutions. Genom avancerade algoritmer för signalfusion och klassificering kan nya lösningar utvecklas som inte bara förbättrar diagnostikens träffsäkerhet utan också möjliggör kommersiell tillämpning i primärvården. Denna kompetens är unik i Sverige och kan inte ersättas av norska aktörer.

NTNU på sin side tilfører klinisk forskningskompetanse, tilgang til pasientkohorter og erfaring med hjernemonitorering i akuttmedisin. Sammen med CATE Medical Devices utvikler de Oxycate-systemet, et bærbart cerebral oksimeter. Ved å integrere EEG med NIRS kan NTNU teste og validere prototyper i realistiske kliniske miljøer, noe som gir resultater som ikke kan oppnås i laboratorier alene. Denne typen tilgang og erfaring finnes ikke hos de svenske partnerne.

En særlig styrka i samarbeidet är att det inte enbart handlar om parallell utveckling, utan också om aktivt kunskapsutbyte. AI-metoder som utvecklas för hjärtmonitorering testas även på hjärndata, medan NTNU:s strategier för artefakthantering i EEG/NIRS används på hjärtsignaler. Dette gjensidige læringsløpet gir sterkere, mer robuste løsninger og reduserer dobbeltarbeid.

Samarbetet gör det också möjligt att samla data från olika kliniska miljöer i två länder. AI-modeller kräver stora och varierade dataset för att bli tillförlitliga. Ingen enskild region kan leverera tillräcklig datamångfald, men genom att kombinera svenska och norska data får projektet en unik bas som ger starkare och mer generaliserbara resultat.

Til slutt bidrar prosjektet til å bygge et varig innovasjonsnettverk på tvers av grensen. Ved å koble sammen universiteter, helseaktører og små og mellomstore bedrifter skapes et økosystem som kan videreføre resultater, drive nye prosjekter og støtte kommersialisering. Dette er en merverdi som nasjonale program alene ikke kan tilby, men som InterReg-samarbeidet gjør mulig.

Organisation

Mittuniversitetet är projektägare på svensk sida och ansvarar för den övergripande koordineringen, ekonomisk planering och rapportering till finansiären. Universitetet har lång erfarenhet av att leda komplexa forsknings- och innovationsprojekt med hög grad av samarbete mellan akademi, företag och samhällsaktörer. I projektet tillhandahåller Mittuniversitetet funktionerna projektledare, kommunikatör och ekonomiadministration.

NTNU er norsk prosjektleder og koordinerer arbeidet på norsk side av grensen. Universitetet har en sentral rolle i å organisere kliniske aktiviteter, sikre datasikkerhet og etiske prosesser, og følge opp at nasjonale ressurser benyttes i henhold til plan. Sammen etablerer Mittuniversitetet og NTNU en felles prosjektgruppe som består av forskere, tekniska utvecklare och representanter från industripartnerna Coala Solutions och CATE Medical Devices.

Varje arbetspaket är indelat i aktiviteter med tydligt ansvar och delmål. Partnerna har ett gemensamt ansvar för genomförandet, men varje aktivitet leds av den partner som har särskild kompetens inom området.

En styrgrupp etableras med representanter från Mittuniversitetet, NTNU, Coala Solutions, CATE Medical Devices samt målgruppen hälso- och sjukvården. Styrgruppen möts regelbundet för att följa upp framsteg, hantera risker och fatta strategiska beslut. På dette vis sikres at prosjektet hele tiden arbeider i tråd med målgruppens behov og at resultatene er relevante for implementering i helsetjenesten. Denna organisation är vald för att kombinera stark akademisk kompetens (Miun och NTNU), industriell innovationsförmåga (Coala och CATE) och nära förankring i vården.

Coala solutions och CATE medical devices kommer att ställa sina nuvarande prototyper/produkter inklusive insamlad data till projektets förfogande. Projektets resultat som inkluderar Ai-modeller och mätsitrument kommer att publiceras. Datasätt och kod kommer att kopplas till publikationerna. NTNU önskar dock att ta fram ett nytt eller ett utvidgat licensavtal med CATE i hopp om en kommersialisering av prototypen.

Hållbarhetskriterier

Jämställdhet, Icke diskriminering/Lika Möjligheter, Miljö

På vilket sätt bidrar hållbarhetskriterierna till projektets möjlighet att nå sina mål

Miljö:

- Tidigare och mer tillförlitlig diagnostik minskar behovet av långvarig intensivvård och resurskrävande behandlingar.

- Effektivare vårdprocesser reducerar energianvändning och resursförbrukning.

- Bärbara, energieffektiva prototyper minskar behovet av patienttransporter och därmed klimatpåverkan.

- Delning av AI-metoder mellan hjärt- och hjärnspår undviker dubbelarbete och sparar utvecklingsresurser.

Likestilling og like muligheter:

- Rekruttering gjennomføres etter prinsipper for likebehandling, med aktiv innsats for å tiltrekke kandidater fra underrepresenterte grupper.

- Kvinnelige forskere og ingeniører løftes fram i kommunikasjon, workshops og arrangementer.

- Prosjektet synliggjør mangfold for å bygge et mer inkluderende forsknings- og innovasjonsmiljø.

Jämställdhet:

- Strävan efter könsbalans i styrgrupp och projektledning.

- Aktiv rekrytering av kvinnliga doktorander och forskare.

- Mentorskap och stöd för unga kvinnliga forskare inom AI och medicinteknik.

- Synlighet av kvinnliga förebilder i projektets externa kommunikation.

Sammanfattning:

- Miljömässig hållbarhet stärks genom resurseffektivitet och bärbar teknik.

- Jämställdhet och likestilling säkras genom rekrytering, mentorskap och synlighet.

- Ikke-diskriminering og fokus på rural helse gjør at resultaten blir tilgjengelige for hele befolkningen.

- Genom dessa åtgärder blir hållbarhetsaspekterna inte separata mål, utan ett aktivt verktyg för att leverera långsiktig effekt.

Arbetet med hållbarhetskriterierna

Miljö:

- AI-modeller utvecklas för att effektivisera diagnostik och minska behovet av onödiga tester och behandlingar.

- Portabla och energieffektiva prototyper designas för användning även utanför sjukhusmiljöer.

- Kliniska valideringar analyserar hur bättre beslutsstöd kan reducera resurskrävande vård.

- Genom kunskapsöverföring av AI-metoder mellan plattformarna undviks dubbelarbete och utvecklingen blir mer resurseffektiv.

Likestilling og like muligheter:

- Rekruttering av nye medarbeidere følger prinsipper for likebehandling og åpen konkurranse.

- Prosjektet oppmuntrer kvinner og kandidater fra underrepresenterte grupper til å søke på forskningsstillinger.

- Helsepersonell og pasientorganisasjoner fra ulike miljøer inkluderes i workshops og dialogmøter.

- Kommunikasjon og formidling bruker inkluderende språk og fremhever mangfold i prosjektgruppen.

Jämställdhet:

- Projektledning och styrgrupp organiseras för att uppnå könsbalans.

- Särskild satsning på mentorskap för unga kvinnliga forskare inom AI och medicinteknik.

- Kommunikationsaktiviteter lyfter fram kvinnliga förebilder i teknik och vård.

- Workshops och konferenser planeras för att skapa en inkluderande miljö med jämn representation.

Sammanfattning:

- Miljömässig hållbarhet säkras genom resurseffektiva metoder och portabla lösningar.

- Jämställdhet och likestilling främjas genom rekrytering, mentorskap och synlighet.

- Ikke-diskriminering och fokus på rural helse gör att resultaten når fler och stärker vårdens jämlikhet.

Arbetspaket och aktiviteter

| Aktivitet | Beskrivning | Startdatum - Slutdatum | Kostnad SV+NO EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Projektledning och utvärdering | Arbetspaketet omfattar planering, uppföljning av budget och resurser, koordinering mellan arbetspaketen samt löpande rapportering. Evaluering integreras i ledningsprocessen för att möjliggöra kontinuerligt lärande och anpassning. Intern monitorering följer upp leverabler, milstolpar och resursanvändning. | 2026-04-01 - 2029-03-31 |  |
| 1.1 Projektkoordinering och rapportering | Projektledaren ansvarar för planering, tidsuppföljning och att alla aktiviteter levererar i tid. Tydliga rutiner införs för tidrapportering och resursfördelning. NTNU rapporterer kvartalsvis til Mittuniversitetet med status på aktiviteter, ressursbruk og fremdrift. Dette skaper transparens og mulighet for tidlig identifisering av avvik. All koordinering dokumenteras i digitala projektverktyg. | 2026-04-01 - 2029-03-31 | 42 000 |
| 1.2 Styrgrupp och styrning | Gruppen möts regelbundet (minst två gånger per år) för att granska projektets status och ge strategiska rekommendationer. Styrgruppen fastställer prioriteringar, godkänner större ändringar i plan eller budget och hanterar risker. Styringsgruppen i Norge vil ha ansvar for å løfte frem spesifikke kliniske behov og sikre at prosjektet er relevant for helsetjenesten. I Sverige ansvarar styrgruppen för att resultaten också når innovationssystemet och SME-aktörer. | 2026-04-01 - 2029-03-31 | 41 000 |
| 1.3 Evaluering och kvalitetssäkring | Projektgruppen organiserar interna avstämningar varje månad för att identifiera hinder och justera arbetssätt. Varje kvartal levereras en utvärderingsrapport till styrgruppen, där framdrift och resultat jämförs med plan. NTNU bidrar med kvalitetssikring av kliniske aktiviteter, inkludert datasikkerhet, etiske hensyn og personvern. Evalueringen omfattar även projektets arbete med jämställdhet, icke-diskriminering och miljömässig hållbarhet. Erfarenheter dokumenteras i en lärandebank som delas med alla partner, så att kunskapen kan användas i framtida projekt. | 2026-04-01 - 2029-03-31 | 41 143 |
| 2 Nätverkande och innovationsmiljö | Detta arbetspaket etablerar och utvecklar ett innovationsnätverk som knyter samman universitet, små och medelstora företag, vårdgivare och andra aktörer i både Sverige och Norge. Syftet är att säkerställa att projektets resultat integreras i en bredare kontext och att kunskap sprids utanför konsortiet. En viktig dimension är hållbarhet och inkludering. Prosjektet fremmer like muligheter gjennom å trekke inn mangfoldige aktører, synliggjøre kvinnelige rollemodeller og stimulere til økt deltakelse fra underrepresenterte grupper. Dette styrker innovasjonsnettverket både faglig og sosialt. En långsiktig ambition är att nätverket lever vidare efter projektet, genom att driva nya ansökningar, pilotstudier och kommersialiseringar. Ved å koble sammen hjertemonitorering i Sverige med hjernemonitorering i Norge skapes et unikt læringsmiljø, hvor AI-metoder og datastrategier deles på tvers av landegrensene. | 2026-04-01 - 2029-03-31 |  |
| 2.1 Etablering av innovationsnätverk | Kartläggning av relevanta aktörer genomförs i båda länderna under projektets första fas. Detta inkluderar vårdgivare, SME, akademiska forskargrupper och myndigheter. NTNU koordinerer etableringen av nettverket i nært samarbeid med Miun, og definerer struktur, kommunikasjonskanaler og møteplasser. Syftet är att skapa en plattform där aktörer kan utbyta kunskap, identifiera gemensamma behov och samverka kring nya lösningar. Redan i etableringsfasen kommer en digital plattform att tas fram för delning av material, prototyper och forskningsresultat. | 2026-04-01 - 2029-03-31 | 41 000 |
| 2.2 Workshops och tematiska möten | Projektet organiserar workshops två gånger per år, växelvis i Sverige och Norge. Dessa samlar forskare, industripartner, vårdpersonal och policyaktörer. Fokus ligger på sensorteknik, AI och klinisk validering, samt på hållbarhetsaspekter som jämställdhet och lika möjligheter. Workshopene vil inkludere praktiske demonstrasjoner av prototyper, samt sesjoner hvor helsepersonell kan gi direkte tilbakemeldinger. I Sverige används workshops också som kanal för SME att kopplas in i innovationskedjan. | 2026-04-01 - 2029-03-31 | 42 000 |
| 2.3 Långsiktig hållbarhet i nätverket | Planering av nya forskningsansökningar, identifiering av kommersialiseringsvägar och etablering av pilotstudier i samarbete med vården. NTNU vil ha ansvar for å koble nettverket til eksisterende forskningssentre og nasjonale initiativer i Norge, mens Miun fokuserar på att integrera nätverket i svenska innovationsmiljöer. Industripartnerna Coala och CATE bidrar med kommersiellt perspektiv. | 2026-04-01 - 2029-03-31 | 41 143 |
| 3 Teknologiutveckling och AI-modeller | Arbetet omfattar insamling och förbehandling av signaler, utveckling av AI-modeller för sensorfusion, integration av algoritmer i prototyper och kunskapsutbyte mellan de två tillämpningsfallen. | 2026-07-01 - 2027-12-31 |  |
| 3.1 Signalinsamling och förbehandling | Insamling av multimodala signaler (hjärtljud, EKG, NIRS, EEG) sker i både kliniska och kontrollerade miljöer. Data synkroniseras och lagras i gemensamma format för att säkerställa jämförbarhet. Preprocessing omfattar filtrering av brus, synkronisering av signaler samt identifiering och borttagning av artefakter. NTNU har särskild kompetens på EEG/NIRS och leder utvecklingen av algoritmer för att hantera rörelse- och behandlingsrelaterade artefakter. Coala Solutions samlar in hjärtdata via sin plattform och säkerställer hög kvalitet i mätningar från primärvård och användare. | 2026-07-01 - 2027-12-31 | 88 000 |
| 3.2 AI-modellutveckling och sensorfusion | Mittuniversitetet utvecklar och testar AI-modeller som kombinerar flera signaltyper. Fokus ligger på olika fusionsstrategier tidig fusion (på rådata), intermediär fusion (på extraherade features) och sen fusion (på beslutsnivå). Modellerna optimeras för att ge hög noggrannhet men också för att vara tolkningsbara för kliniker. Resultatet av aktiviteten blir en uppsättning validerade algoritmer som demonstrerar hur multimodal AI kan förbättra diagnostik både för hjärt- och hjärnmonitorering. NTNU bidrar genom att testa modellernas robusthet på hjärndata, vilket gör det möjligt att bedöma generaliserbarhet och säkerställa att metoderna kan användas på flera typer av signaler. | 2026-07-01 - 2027-12-31 | 108 000 |
| 3.3 Prototypintegration | Algoritmer och modeller som utvecklas i projektet integreras i partnerföretagens prototyper. Coala Solutions arbetar med integration i sitt trådlösa stetoskop, inklusive gränssnitt för visualisering och beslutsstöd. CATE Medical Devices implementerer algoritmer i Oxycate-systemet, og tester samspill mellom maskinvare og programvare. Integration omfattar också tester av användarvänlighet, interoperabilitet med vårdens IT-system och prestanda i realistiska miljöer. Aktiviteten resulterar i prototyper som är redo att utvärderas kliniskt i WP4. | 2026-07-01 - 2027-12-31 | 86 000 |
| 3.4 Cross-learning och kunskapsöverföring | Denna aktivitet säkerställer att erfarenheter från båda fallen delas systematiskt. AI-modeller utvecklade för hjärtsignaler testas på hjärndata, och metoder för artefakthantering från EEG/NIRS används på hjärtsignaler. Resultaten jämförs och dokumenteras i gemensamma rapporter. Aktiviteten organiserar också interna seminarier och gemensamma kodgranskningar. Dette legger til rette for metodisk læring på tvers, og styrker begge plattformene. På detta sätt skapas synergier som gör att utvecklingen går snabbare och resultaten blir mer robusta än om varje spår hade utvecklats separat. | 2026-07-01 - 2027-12-31 | 80 083 |
| 4 Klinisk validering och datainsamling | Syftet är att samla in, annotera och analysera data från verkliga patienter, samt att validera de prototyper och AI-modeller som utvecklas i WP3. NTNU leder arbetet i nära samarbete med St. Olavs hospital och andra vårdaktörer i Norge. Mittuniversitetet ansvarar tillsammans med Coala Solutions för insamling och analys av hjärtdata i Sverige. Datainsamlingen sker systematiskt och inkluderar klinisk kontext, utfall och expertbedömningar. Detta säkerställer att AI-modeller kan tränas och testas på högkvalitativa dataset. Valideringen omfattar både teknisk prestanda (noggrannhet, robusthet) och praktiska aspekter (användarvänlighet, integration i vårdflöden). Ett särskilt fokus ligger på att skapa synergi mellan de två fallen, där metodik från det ena området prövas på det andra. | 2027-01-01 - 2028-12-31 |  |
| 4.1 Insamling och annotering av hjärtdata | Data samlas in via Coala Solutions plattform och i samarbete med svenska vårdgivare. Fokus ligger på att synkronisera hjärtljud och EKG, samt att koppla signalerna till kliniska utfall. Annotering sker av experter, med standardiserade protokoll för att säkerställa datakvalitet. Insamlingen omfattar både kontrollerade studier och användning i primärvården. Detta gör att datasetet täcker en bredd av patientgrupper och situationer. Mittuniversitetet ansvarar för analys och kvalitetssäkring, och ser till att datasetet blir användbart för AI-utveckling och jämförbart med motsvarande hjärndata i Norge. | 2027-01-01 - 2028-12-31 | 76 000 |
| 4.2 Insamling och annotering av hjärndata | NTNU leder innsamling av multimodale hjernedata (NIRS + EEG) i samarbeid med St. Olavs hospital og andre kliniske partnere. Data samles inn fra pasienter med hjertestans, traumer, perioperative risikosituasjoner og intensivbehandling. Annotering skjer i tett samarbeid med kliniske eksperter, hvor både fysiologiske parametere og behandlingsforløp dokumenteres. CATE Medical Devices bidrar til testing av prototyper under innsamlingen, slik at både maskinvare og algoritmer valideres i realistiske omgivelser. Resultatet er et unikt datasett som kobler hjernens oksygenering til elektrisk aktivitet og kliniske utfall. | 2027-01-01 - 2028-12-31 | 84 000 |
| 4.3 Klinisk validering av prototyper | Prototyperna som utvecklats i WP3 testas i realistiska kliniska miljöer. För Coala Solutions gäller detta integration av AI-modeller i deras trådlösa stetoskop, som utvärderas i primärvården och i pilotstudier. För CATE Medical Devices innebär det att Oxycate testas med EEG-tillägg i akuta situationer och på intensivvårdsavdelningar. Valideringen omfattar användarvänlighet, tillförlitlighet och prestanda i kliniska rutiner. Resultaten dokumenteras i valideringsrapporter som används både för forskning och för att förbereda kommersialisering. Aktiviteten stärker trovärdigheten i resultaten och visar deras potential i verklig vård. | 2027-01-01 - 2028-12-31 | 78 000 |
| 4.4 Cross-learning och generalisering | Denna aktivitet binder samman de två spåren genom systematisk kunskapsdelning. AI-modeller och analysmetoder från hjärtsignaler testas på hjärndata, och vice versa. NTNU deler erfaringer med artefakthåndtering fra EEG/NIRS, mens Miun bidrar med fusjonsstrategier utviklet for hjertedata. Gemensamma workshops organiseras där resultat presenteras och jämförs. Det utvecklas även riktlinjer för hur dataset ska struktureras och annoteras för att bli användbara över flera applikationer. Aktiviteten resulterar i metoder och verktyg som är generaliserbara och som stärker projektets långsiktiga värde. | 2027-01-01 - 2028-12-31 | 72 357 |
| 5 Kommunikation och spridning | Detta arbetspaket säkerställer att projektets resultat görs tillgängliga för alla relevanta målgrupper: hälso- och sjukvård, industri, akademi, beslutsfattare och allmänhet. Resultat sprids genom nyhetsbrev, digitala kanaler, workshops och direkt dialog med vårdpersonal. Fokus ligger på hur prototyperna kan användas i praktiken för att stödja beslut i både akuta och rutinmässiga situationer. For NTNU og CATE Medical Devices er kommunikasjon også rettet mot kliniske forskningsmiljøer og helsemyndigheter. Dette inkluderer å levere evidensbaserte oppsummeringer til beslutningstakere, slik at ny teknologi lettere kan implementeres i helsetjenesten. | 2026-04-01 - 2029-03-31 |  |
| 5.1 Kommunikationsstrategi och plan | En detaljerad kommunikationsplan tas fram i början av projektet. Planen identifierar målgrupper, budskap, kanaler och ansvarsfördelning. Den omfattar både intern kommunikation mellan partner och extern kommunikation till vård, industri och allmänhet. Strategin bygger på principen att varje målgrupp behöver anpassade budskap. För vården lyfts nyttan i kliniska beslut, för industrin affärsmöjligheter och för allmänheten samhällsvinster. Planen uppdateras årligen och används som styrdokument för alla aktiviteter i WP5. | 2026-04-01 - 2029-03-31 | 28 000 |
| 5.2 Kommunikation till målgrupper och intressenter | Projektet sprider resultat till vården genom riktade utskick, referensgrupper och deltagande i konferenser för läkare och vårdpersonal. Workshops organiseras med fokus på att demonstrera prototyper och få direkt återkoppling. NTNU koordinerer kommunikasjon med norske helsetjenester og myndigheter, og sørger for at resultatene når beslutningstakere og kliniske miljøer. Mittuniversitetet ansvarar för motsvarande arbete i Sverige. Genom att dela denna roll säkerställs att resultaten får spridning i båda länder och är förankrade i de nationella vårdsystemen. | 2026-04-01 - 2029-03-31 | 29 000 |
| 5.3 Offentlig kommunikation och synlighet | Allmänheten informeras om projektets framsteg och resultat genom pressmeddelanden, sociala medier och projektets webbplats. Kommunikationen lyfter även fram hållbarhetsaspekterna: minskade resurser i vården, jämställdhet i forskningsmiljöer och inkludering av olika grupper i projektet. Projektet använder dessutom digitala event och öppna seminarier för att nå bredare målgrupper, inklusive studenter och patientföreningar. | 2026-04-01 - 2029-03-31 | 28 000 |
| 5.4 Vetenskaplig spridning | Resultaten publiceras i vetenskapliga tidskrifter och presenteras på internationella konferenser. Fokus ligger på AI-modeller, metodik för sensorfusion och kliniska valideringar. NTNU leder submissioner til medisinske tidsskrifter, mens Miun koordinerar publikationer inom teknik och AI. På detta sätt kompletterar partnerna varandra och säkerställer att projektets resultat sprids både i medicinska och tekniska forskningsmiljöer. Industripartnerna bidrar med konferenspresentationer inom innovation och produktutveckling. | 2026-04-01 - 2029-03-31 | 28 797 |

Indikatorer

| Namn | Värde | Måttenhet | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- |
| Företag som får stöd | 6 | Antal företag |  |
| Företag som får icke-ekonomiskt stöd | 6 | Antal företag | Sex företag får stöd genom projektets aktiviteter. Av dessa är två Coala Solutions (SE) och CATE Medical Devices (NO) som deltar direkt i teknikutveckling och prototypintegration. Därutöver inkluderas fyra företag som engageras via workshops, nätverksträffar och pilotaktiviteter. De får stöd i form av kunskap, metodik och tillgång till innovationsnätverket. |
| Företag som samarbetar med forskningsorganisationer | 2 | Antal företag | Företagen Coala Solutions och CATE Medical Devices. |
| Gemensamt utarbetade strategier och handlingsplaner | 1 | Stycken | Gemensam strategi/handlingsplan för implementering och fortsatt utveckling av multimodal AI för hjärt- och hjärnmonitorering. |

Ekonomi

Kostnadsbudget Sverige (totalt för projektperioden)

| Kostnadsslag | MITTUNIVERSITETET | Totalt EUR |
| --- | --- | --- |
| Personal | 481 802 | 481 802 |
| Övriga kostnader 40% | 192 721 | 192 721 |
| Total kostnad Sverige | 674 523 | 674 523 |

Finansiering Sverige (totalt för projektperioden)

| Finansiär | MITTUNIVERSITETET | Totalt EUR |
| --- | --- | --- |
| EU-medel | 438 440 | 438 440 |
| Offentlig kontantfinansiering: | 236 083 | 236 083 |
| Mittuniversitetet | 236 083 | 236 083 |
| Total finansiering Sverige |  | 674 523 |

EU-stödets andel av den totala medfinansieringen i procent: 65,00%

Kostnadsbudsjett Norge (totalt för prosjektperioden)

| Kostnadsslag | NOK | EUR |
| --- | --- | --- |
| Eget personale | 1 217 391 | 121 739 |
| Administrasjonskostnader | 182 609 | 18 261 |
| Eksterne tjenester | 1 000 000 | 100 000 |
| Utstyr/investeringer | 700 000 | 70 000 |
| Reisekostnader | 100 000 | 10 000 |
| Offentlig finansierte kostnader | 400 000 | 40 000 |
| Sum kostnader | 3 600 000 | 360 000 |

Finansiering Norge (totalt för prosjektperioden)

| Finansiär | NOK | EUR |
| --- | --- | --- |
| IR-midler | 1 800 000 | 180 000 |
| Offentlig kontantfinansiering: | 1 400 000 | 140 000 |
| NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU | 1 400 000 | 140 000 |
| Offentlig bidrag i annet enn penger: | 400 000 | 40 000 |
| St. Olavs hospital | 400 000 | 40 000 |
| Total finansiering Norge | 3 600 000 | 360 000 |

IR-midlers andel av den totala medfinansieringen i procent: 50,00 %